## Предварительный график на 2017
Список жилых домов , принадлежащих ОАО "ДК Нижегородского района"
№ п/п | Улица | Дом | Кол-во квартир | Протяженность внутридомового газопровода в метрах | Месяц и год выполнения работ
1 | Ковалихинская | 10 | 4 | 28 | 2017-02-01
2 | Ковалихинская | 16 | 12 | 81 | 2017-02-01
3 | Ковалихинская | 28 | 4 | 24 | 2017-02-01
4 | Ковалихинская | 28А | 48 | 359 | 2017-02-01
5 | Ковалихинская | 28Б | 44 | 350 | 2017-02-01
6 | Ковалихинская | 47 | 72 | 493 | 2017-02-01
7 | Ковалихинская | 49 | 144 | 986 | 2017-02-01
8 | Пискунова | 3/1 | 41 | 290 | 2017-02-01
9 | Пискунова | 3/2 | 44 | 310 | 2017-02-01
10 | Пискунова | 3/3 | 63 | 440 | 2017-02-01
11 | Пискунова | 3/4 | 57 | 400 | 2017-02-01
12 | Пискунова | 5 | 64 | 450 | 2017-02-01
13 | Ильинская | 53 | 11 |  | 2017-02-01
14 | Ильинская | 53Б | 6 | 162 | 2017-02-01
15 | Ильинская | 57 | 20 | 140 | 2017-02-01
16 | Ильинская | 59 | 7 | 114 | 2017-02-01
17 | Ильинская | 69 | 14 | 98 | 2017-02-01
18 | Ильинская | 73 | 5 | 35 | 2017-02-01
19 | Ильинская | 77/19 | 13 | 91 | 2017-02-01
20 | Ильинская | 13/2 | 144 | 1010 | 2017-02-01
21 | Ильинская | 31 | 8 | 56 | 2017-02-01
22 | Ильинская | 32 | 70 | 490 | 2017-02-01
23 | Ильинская | 33А | 4 | 28 | 2017-02-01
24 | Ильинская | 35 | 54 | 324 | 2017-02-01
25 | Ильинская | 37 | 54 | 324 | 2017-02-01
26 | Ильинская | 38 | 9 | 54 | 2017-02-01
27 | Ильинская | 40/11 | 10 | 70 | 2017-02-01
28 | Ильинская | 40А | 17 | 120 | 2017-02-01
29 | Ильинская | 43В | 3 | 120 | 2017-02-01
30 | Ильинская | 45 | 9 | 80 | 2017-02-01
31 | Ильинская | 49 | 5 | 35 | 2017-02-01
32 | Ильинская | 79/20 | 5 | 32 | 2017-02-01
33 | Ильинская | 79А | 4 | 29 | 2017-02-01
34 | Ильинская | 81 | 7 | 40 | 2017-02-01
35 | Ильинская | 83 | 7 | 31 | 2017-02-01
36 | Ильинская | 85 | 4 | 30 | 2017-02-01
37 | Ильинская | 89 | 1 | 14 | 2017-02-01
38 | Ильинская | 95 | 2 | 19 | 2017-02-01
39 | Ильинская | 97 | 4 | 25 | 2017-02-01
40 | Ильинская | 101А | 3 | 45 | 2017-02-01
41 | Ильинская | 105 | 11 | 83 | 2017-02-01
42 | Ильинская | 105Е | 17 | 119 | 2017-02-01
43 | Ильинская | 109 | 6 | 46 | 2017-02-01
44 | Ильинская | 111 | 5 | 35 | 2017-02-01
45 | Ильинская | 113 | 3 | 23 | 2017-02-01
46 | Ильинская | 123А | 8 | 76 | 2017-02-01
47 | Ильинская | 123Б | 32 | 175 | 2017-02-01
48 | Верхне-Печерская | 9 | 378 | 1273 | 2017-02-01
49 | Верхне-Печерская | 9 корп.1 | 120 | 424 | 2017-02-01
50 | Верхне-Печерская | 8/2 | 96 | 424 | 2017-02-01
51 | Верхне-Печерская | 12 | 200 | 723 | 2017-02-01
52 | Верхне-Печерская | 12 корп.1 | 124 | 550 | 2017-02-01
53 | Верхне-Печерская | 12 корп.2 | 64 | 277 | 2017-02-01
54 | Верхне-Печерская | 1 | 194 | 723 | 2017-03-01
55 | Верхне-Печерская | 1/1 | 194 | 723 | 2017-03-01
56 | Верхне-Печерская | 2/1 | 108 | 424 | 2017-03-01
57 | Верхне-Печерская | 3 | 180 | 723 | 2017-03-01
58 | Верхне-Печерская | 4 | 141 | 550 | 2017-03-01
59 | Верхне-Печерская | 4/1 | 180 | 590 | 2017-03-01
60 | Верхне-Печерская | 5 | 143 | 550 | 2017-03-01
61 | Большая Покровская | 4 | 12 | 840 | 2017-04-01
62 | Большая Покровская | 9 | 40 | 280 | 2017-04-01
63 | Большая Покровская | 10 | 47 | 330 | 2017-04-01
64 | Большая Покровская | 10В | 43 | 300 | 2017-04-01
65 | Большая Покровская | 14 | 19 | 135 | 2017-04-01
66 | Большая Покровская | 16 | 8 | 56 | 2017-04-01
67 | Большая Покровская | 25 | 6 | 42 | 2017-04-01
68 | Большая Покровская | 27 | 6 | 36 | 2017-04-01
69 | Большая Покровская | 28 | 24 | 170 | 2017-04-01
70 | Ильинская | 19 | 12 | 84 | 2017-04-01
71 | Ильинская | 23 | 11 | 77 | 2017-04-01
72 | Ильинская | 25А | 7 | 49 | 2017-04-01
73 | Ильинская | 27 | 4 | 28 | 2017-04-01
74 | Большая Покровская | 32 | 168 | 1008 | 2017-04-01
75 | Большая Покровская | 49 | 11 | 66 | 2017-04-01
76 | Большая Покровская | 50В | 9 | 65 | 2017-04-01
77 | Большая Покровская | 51 | 4 | 24 | 2017-04-01
78 | Ильинская | 133 | 4 | 25 | 2017-04-01
79 | Ильинская | 133А | 6 | 32 | 2017-04-01
80 | Ильинская | 141 | 5 | 31 | 2017-04-01
81 | Ильинская | 142А | 3 | 22 | 2017-04-01
82 | Ильинская | 143А | 15 | 74 | 2017-04-01
83 | Ильинская | 149 | 135 | 711 | 2017-04-01
84 | Ильинская | 151 | 82 | 439 | 2017-04-01
85 | Ильинская | 157Б | 24 | 134 | 2017-04-01
86 | Ильинская | 160 | 7 | 39 | 2017-04-01
87 | Крупской | 16А | 18 | 105 | 2017-04-01
88 | пер. Гранитный | 9 | 7 | 90 | 2017-04-01
89 | Родионова | 188 | 125 | 870 | 2017-05-01
90 | Родионова | 188А | 96 | 670 | 2017-05-01
91 | Бринского | 2/1 | 178 | 620 | 2017-05-01
92 | Богдановича | 1 корп.1 | 48 | 230 | 2017-05-01
93 | Богдановича | 1 корп.2 | 48 | 230 | 2017-05-01
94 | Богдановича | 7 корп.1 | 84 | 290 | 2017-05-01
95 | Богдановича | 7 корп.2 | 48 | 620 | 2017-05-01
96 | Максима Горького | 149А | 69 | 425 | 2017-06-01
97 | Максима Горького | 163 | 70 | 424 | 2017-06-01
98 | Максима Горького | 184 | 216 | 1295 | 2017-06-01
99 | Максима Горького | 186 | 143 | 829 | 2017-06-01
100 | Большая Покровская | 69Б | 8 | 56 | 2017-06-01
101 | Большая Покровская | 73 | 54 | 208 | 2017-06-01
102 | Большая Покровская | 75 | 54 | 208 | 2017-06-01
103 | Большая Покровская | 93 | 105 | 608 | 2017-06-01
104 | Максима Горького | 27 | 8 | 59 | 2017-06-01
105 | Горького | 65А | 88 | 523 | 2017-06-01
106 | Большая Покровская | 58/1 | 37 | 170 | 2017-06-01
107 | Большая Покровская | 74 | 6 | 90 | 2017-06-01
108 | Провиантская | 4Б | 27 | 165 | 2017-07-01
109 | Провиантская | 6А | 12 | 148 | 2017-07-01
110 | Ковалихинская | 93А | 72 | 493 | 2017-07-01
111 | Провиантская | 20 | 216 | 1295 | 2017-07-01
112 | Ошарская | 58 | 54 | 364 | 2017-07-01
113 | Наб. им. Федоровского | 5 | 40 | 300 | 2017-07-01
114 | Наб.им. Федоровского | 8 | 96 | 645 | 2017-07-01
115 | Кудьминская | 4 | 72 | 432 | 2017-07-01
116 | Кудьминская | 3 | 216 | 1296 | 2017-08-01
117 | Кудьминская | 2 | 216 | 1296 | 2017-08-01
118 | Кудьминская | 1 | 125 | 750 | 2017-08-01
119 | Ильинская | 162 | 40 |  | 2017-08-01
120 | Германа Лопатина | 5 | 144 | 940 | 2017-08-01
121 | Германа Лопатина | 11 | 108 | 620 | 2017-08-01
122 | Костина | 5 | 15 | 130 | 2017-08-01
123 | Костина | 22А | 40 | 315 | 2017-08-01
124 | Большая Покровская | 35 | 12 | 84 | 2017-09-01
125 | Родионова | 5А | 72 | 432 | 2017-09-01
126 | Родионова | 9 | 72 | 432 | 2017-09-01
127 | Родионова | 11 | 253 | 1518 | 2017-09-01
128 | Родионова | 15 | 252 | 1512 | 2017-09-01
129 | Родионова | 17 | 180 | 1080 | 2017-09-01
130 | Родионова | 17 корп.4 | 144 | 854 | 2017-09-01
131 | Композитора Касьянова | 6 | 502 | 1870 | 2017-09-01
132 | Семашко | 2 | 56 | 337 | 2017-10-01
133 | Ковалихинская | 77 | 216 | 1295 | 2017-10-01
134 | Ковалихинская | 94 | 8 | 493 | 2017-10-01
135 | Ковалихинская | 97 | 72 | 493 | 2017-10-01
136 | Ковалихинская | 97А | 72 | 493 | 2017-10-01
137 | Ошарская | 52А | 12 | 84 | 2017-10-01
138 | Ошарская | 54 | 32 | 215 | 2017-10-01
139 | Ошарская | 56 | 36 | 242 | 2017-10-01
140 | Ошарская | 9 | 5 | 34 | 2017-10-01
141 | Ошарская | 9А | 5 | 33 | 2017-10-01
142 | Трудовая | 3 | 19 | 133 | 2017-10-01
143 | Ильинская | 168 корп.2 | 66 | 368 | 2017-10-01
144 | Богдановича | 1 | 159 | 590 | 2017-10-01
145 | Ошарская | 15 | 162 | 972 | 2017-10-01
146 | Ковалихинская | 95А | 72 | 493 | 2017-11-01
147 | Большая Покровская | 24/22 | 26 | 185 | 2017-11-01
148 | Родионова | 17 корп.1 | 72 | 432 | 2017-11-01
149 | Родионова | 17 корп.2 | 72 | 432 | 2017-11-01
150 | Верхне-Печерская | 2 | 216 | 758 | 2017-11-01
151 | Германа Лопатина | 2 | 322 | 1170 | 2017-11-01
152 | Композитора Касьянова | 4 корп.1 | 96 |  | 2017-11-01
153 | Богдановича | 7 | 160 | 590 | 2017-11-01
154 | Родионова | 17 корп.3 | 144 | 854 | 2017-12-01
155 | Бринского | 2 корп.3 | 108 | 450 | 2017-12-01
156 | Бринского | 5 корп.1 | 160 | 723 | 2017-12-01
157 | Бринского | 5 корп.2 | 176 | 723 | 2017-12-01
158 | Казанское шоссе | 17 | 178 | 620 | 2017-12-01
159 | Казанское шоссе | 17 корп.1 | 60 | 290 | 2017-12-01
160 | Казанское шоссе | 17 корп.2 | 60 | 290 | 2017-12-01
161 | Казанское шоссе | 21 корп.1 | 100 | 450 | 2017-12-01
162 | Казанское шоссе | 23 | 358 | 1750 | 2017-12-01