## Лист1
Отчет о выполнении |  | ОАО "ДК Нижегородского района"
договора управления многоквартирным домом по адресу:
г.Нижний Новгород, Нижегородский район, Большая Покровская ул., д. 24/22
| за период с | 01.01.2012 | по | 31.12.2012
Год постройки |  | 1917
Площадь |  | 1266.37
Сбор и расходы денежных средств по статьям
Текущий ремонт
Начисленная сумма по квитанции,руб. | Фактически оплаченная сумма собственниками,руб | Задолженность собственников помещений, руб. (с учетом предыдущих лет). | Выполненные работы,руб. |  | Остаток средств собственников на текущий ремонт,руб.
54080.19 | 51159.91 | 11130.65 | 183949.23 |  | -39628.12
Статья расходов | Наименование работ |  |  | Сумма | Организации (подрядчики)
Центральное отопление | Ремонт участка ЦО |  |  | 66394.22 | ООО СК НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Ремонт кровли | Ремонт кровли |  |  | 95990.63 | ООО Ремонтно-строительная компания
Аварийно-восстановительные работы | Ремонт системы ц/о |  |  | 11729.81 | ООО СК НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Ремонтные работы в системе ХВС | Ремонт стояка ХВС, ГВС |  |  | 9834.57 | ООО СК НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Содержание жилья
Начисленная сумма по квитанции,руб. | Фактически оплаченная сумма собственниками,руб | Задолженность собственников помещений, руб. (с учетом предыдущих лет). | Выполненные работы,руб.
266307.54 | 172026.08 | 36810.27 | 266307.54
Статья расходов |  | Наименование работ |  |  | Организации (подрядчики)
2.1 Осмотр общего имущества, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства РФ, а также угрозы безопасности жизни и здоровья граждан
|  | Придомовая территория |  |  | ООО Сфера
|  | Кровля |  |  | ООО СК НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
|  | Фасады |  |  | ООО СК НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
|  | Электрооборудование |  |  | ООО СК НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
|  | Осмотр внутридомового инженерного оборудования |  |  | ООО СК НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
2.2 Освещение помещений общего пользования и наружного освещения |  | Замена автоматов, переключателей пакетных, устройств защитного отключения, выключателей и отдельных участков электропроводки |  |  | ООО СК НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
|  | Замена светильников наружного освещения |  |  | ООО СК НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
|  | Ремонт полугерметичной осветительной арматуры |  |  | ООО СК НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
|  | ремонт светильников люминесцентных с заменой стартеров и ламп |  |  | ООО СК НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
|  | Замена электролампочек, предохранителей, выключателей, автоматов |  |  | ООО СК НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
2.3 Обеспечение установленных законодательством РФ температуры и влажности в помещениях общего пользования |  | Герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья |  |  | ООО СК НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
|  | Устранение протечек, утечек, срывов гидравлических затворов, санитарных приборов и негерметичности стыковых соединений в системах канализации |  |  | ООО СК НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
2.5 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора (КГМ) |  | Вывоз КГМ |  |  | ООО ЭП-2
|  | Вывоз твердых бытовых отходов |  |  | ООО РЭП - 2
2.7 Обеспечение готовности инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) |  | Промывка и опрессовка системы центрального отопления |  |  | ООО СК НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
|  | Регулировка и наладка систем центрального отопления |  |  | ООО СК НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
|  | Абонентское обслуживание внутридомового газового оборудования и внутридомовых газопроводов |  |  | ООО Нижегородтепломонтаж
2.8 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  | Приведение в порядок чердачных и подвальных помещений за исключением ремонта |  |  | ООО СК НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
|  | Укрепление домовых знаков |  |  | ООО СК НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
|  | Очистка кровель от посторонних предметов и мусора |  |  | ООО СК НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
|  | Консервация системы отопления (при наличии системы отопления) |  |  | ООО СК НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
|  | Промывка, гидравлическое испытание и устранение незначительных неисправностей системы отопления |  |  | ООО СК НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
2.9 Уборка придомовой территории |  | Очистка урн от мусора |  |  | ООО Сфера
|  | Очистка территории от наледи |  |  | ООО Сфера
|  | Уборка газонов |  |  | ООО Сфера
|  | Протирка указателей |  |  | ООО Сфера
|  | Уборка контейнерных площадкок |  |  | ООО Сфера
|  | Очистка приямков |  |  | ООО Сфера
|  | Посыпка территории противогололедными материалами |  |  | ООО Сфера
|  | Сдвигание свежевыпавшего снега |  |  | ООО Сфера
|  | Подметание свежевыпавшего снега |  |  | ООО Сфера
|  | Подметание свежевыпавшего снега |  |  | ООО Сфера
|  | Сбор мелкого мусора |  |  | ООО Сфера
|  | Очистка входных групп от рекламной продукции, расположенной в неназначенном для этого месте |  |  | ООО Сфера
|  | Подметание -- |  |  | ООО Сфера
2.10 Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества |  | Покос травы, стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев |  |  | ООО Сфера
|  | Снос сухих, аварийных и потерявших вид больных деревьев с последующим вывозом отходов спила |  |  | ООО Крона
2.11 Аварийно-диспетчерское обслуживание |  | Восстановление условий жизнеобеспечения и безопасности граждан за исключением капитального ремонта |  |  | ООО Нагорная аварийная служба
|  | Прием и рассмотрение заявок собственников и лиц, пользующихся помещениями в многоквартирном доме на законном основании |  |  | ООО Нагорная аварийная служба
|  | Учет устранений недостатков |  |  | ООО Нагорная аварийная служба
2.15 Управление многоквартирным домом |  | Расходы по управлению многоквартирным домом |  |  | ОАО Домоуправляющая компания Нижегородского района
2.13 Обслуживание контейнеров |  | Ремонт контейнеров |  |  | ООО РЭП - 2
|  | Обновление информационных наклеек |  |  | ООО СК НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
2.14 Прочие услуги |  | Обслуживание дымоходов и вентканалов |  |  | ООО Сити-Сервис
|  | Дератизация, дезинсекция |  |  | ООО Гиперион
|  | Замеры сопротивления изоляции |  |  | ООО Электрон
|  | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек |  |  | ООО СК НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Принятые заявки
Наименование работ по Заявкам |  |  |  |  | Количество выполненных заявок
Всего Заявок: |  |  |  |  | 43
Водоснабжение |  |  |  |  | 1
Декоративный ремонт подъезда |  |  |  |  | 1
Кровля |  |  |  |  | 2
Нет освещения на всех лестничных клетках |  |  |  |  | 1
Очистка козырьков подъездов от снега |  |  |  |  | 1
Очистка кровли |  |  |  |  | 2
Очистка тротуара, входов в подъезды |  |  |  |  | 5
Повреждение, засор систем водотвода |  |  |  |  | 1
Придомовая территория |  |  |  |  | 2
Прочие обращения |  |  |  |  | 2
Ремонт оконных рам и дверей |  |  |  |  | 1
Система центрального отопления |  |  |  |  | 2
Теплоснабжение |  |  |  |  | 3
Течь запорной арматуры - вентиля(в подвале) |  |  |  |  | 1
Течь кровли |  |  |  |  | 2
Течь стояка канализации,засор стояка канализации(квартира) |  |  |  |  | 2
Холодное водоснабжение |  |  |  |  | 1
Холодные отопительные приборы во всей квартире |  |  |  |  | 4
Холодный полотенцесушитель (от ЦО) |  |  |  |  | 1
Холодный стояк ЦО |  |  |  |  | 1
Электроснабжение |  |  |  |  | 7
Коммунальные услуги
Доход | Начислено | Оплачено | Задолженность жителей
|  |  | за 2012 год | по состоянию на 01.01.2013г. С учётом прошлых лет (Задолженность)
Отопление | 424107.4 | 392840.2 | 31267.2 | 95774.62
Канализация | 31144.55 | 28353.32 | 2791.23 | 10282.8
ХВС НАСЕЛ | 51916.44 | 47256.19 | 4660.25 | 17130.62
Данная информация размещена на сайте |  | ОАО "ДК Нижегородского района" www.nizh-dk.ru
С уважением, Генеральный директор |  | Паршин Андрей Владимирович